3-тиркеме

**2019-2025-жылдарга Кыргыз Республикасында улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча**

**иш-чаралардын планын ишке ашыруунун**

**финансылык планы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер /Чаралар/Иш-аракеттер** | **Ишке ашыруу мөөнөтү** | **Жооптуу аткаруучу-лар** | **2020-**  **жыл** | **2021-**  **жыл** | **2022-**  **жыл** | **2023-**  **жыл** | **2024-**  **жыл** | **2025-**  **жыл** | **Баары** |
|  | **БААРЫ** |  |  | **10306,8** | **11430,6** | **11167,9** | **11167,9** | **11167,9** | **13168,2** | **68409,5** |
| **1-глава. Теңдик жана басмырлабоо. Улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамилени жана зомбулукту болтурбоо боюнча чаралар** | | | | | | | | | | |
| 1. | Улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамиле жасоону жана зомбулукту болтурбоого багытталган чараларды иштеп чыгуу | **-** | **-** | 976,0 | 1030,8 | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 5910,8 |
| 1.1. | Ырайымсыз мамилеге жана зомбулукка кабылуучу улгайган жарандар үчүн “ишеним телефонун” уюштуруу | 2020-жылдын II кварталы | ЭСӨМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамиле жасоого каршы күрөшүү жана зомбулукту болтурбоо жөнүндө маалыматтык кампанияларды өткөрүү | Жыл сайын | ЭСӨМ, ММТМ, ИИМ | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 5856,0 |
| 1.3. | Улгайган жарандарга карата жасалган кылмыштар жөнүндө ЖМК аркылуу калкты маалымдоо | Жыл сайын | ИИМ, ЭСӨМ, ММТМ |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Милдеттер /Чаралар/Иш-аракеттер** | **Ишке ашыруу мөөнөтү** | **Жооптуу аткаруучу-лар** | **2020-**  **жыл** | **2021-**  **жыл** | **2022-**  **жыл** | **2023-**  **жыл** | **2024-**  **жыл** | **2025-**  **жыл** | **Баары** |
| 1.4. | Документтери жок түзөтүү мекемелеринде жүргөн улгайган жарандарды ким экендигин ырастаган документтер менен камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу | 2020-2022- жылдар | ЖАМК, ЭСӨМ, Мамкаттоо, СФ | 0,0 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 |
| 1.5. | Улгайган жарандарга карата жасалган кылмышты, зомбулукту табуу жана алдын алуу, эсепке алуунун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу | 2023-2025- жылдар | Башкы прокуратура, ИИМ, ЭСӨМ, УСК (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2-глава. Ден соолукту бекемдөө жана ага кам көрүү, улгайган жарандардын сапаттуу медициналык кызматтарга ден соолукту сактоо системасын өркүндөтүү аркылуу жетүүсүн жогорулатуу жана активдүү узак жашоону илгерилетүү** | | | | | | | | | | |
| 2. | Улгайган жарандарды медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртууга багытталган чаралар системасын түзүү, алдын алуу жана ден соолугун бекемдөө, активдүү карылыкты жана жашоо узактыгын жогорулатуу | 2020-2021- жылдар | ССМ, КММКДАЖИ ММКФ, УСК (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | 165,6 | 244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2410,1 |
| 2.1. | Улгайган курактагы калктын өлүмүнүн жана ооруга чалдыгуусунун медициналык-демографиялык көрсөткүчтөрүн 60-74 жаш, 75-89-жаш, 90 жаш жана андан ашкан курактык категориялары боюнча, жынысы жана жашаган жери боюнча бөлүштүрүү менен, улгайган жарандардын медициналык-санитардык керектөөлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен изилдөө | 2020-2021- жылдар | ССМ, КММКДАЖИ ММКФ, УСК (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Сергек жашоонун үлгүсүн пропагандалоо жана оорулардын алдын алуу максатында саламаттык сактоо уюмдарында алдын алуу иш-чараларын уюштуруу | 2020-2021- жылдар | ССМ, КЭУ  (макулдашуу боюнча) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Геронтология жана гериатрия маселелери боюнча изилдөө жүргүзүү | 2021-2023-жылдар | ССМ, ММКДАЖИ | 72,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 |
| 2.4. | Геронтология жана гериатрия курстары боюнча медициналык кызматкерлерге дипломго чейинки билим берүү жана үзгүлтүксүз окутуу процессин өркүндөтүү | 2022-2025- жылдар | ССМ, ММКДАЖИ | 75,3 | 82,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 |
| 2.5. | Бардык адистиктеги дарыгерлер үчүн геронтология жана гериатрия маселеси боюнча квалификациясын жогорулатуу менен кредиттик саатты киргизүү | 2019-жылдын II кв., 2020-жылдын IV кв. | ССМ, ММКДАЖИ | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 |
| 3. | Улгайган жарандар үчүн активдүү узак жашоо программасына дем берүү | - | - |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |
| **№** | **Милдеттер /Чаралар/Иш-аракеттер** | **Ишке ашыруу мөөнөтү** | **Жооптуу аткаруучу-лар** | **2020-**  **жыл** | **2021-**  **жыл** | **2022-**  **жыл** | **2023-**  **жыл** | **2024-**  **жыл** | **2025-**  **жыл** | **Баары** |
| 3.1. | Активдүү узак жашоо мезгилин узартууга көмөк көрсөткөн медицинанын заманбап багыттары катары геронтологиянын жана гериатриянын потенциалын жана жетишкендиктерин жайылтуу, улгайган жарандардын көйгөйлөрүн чечүүгө жарандык коомдун көңүлүн буруу үчүн багытталган маалыматтык-билим берүү ишин жүзөгө ашыруу | 2020-2022- жылдар | ССМ, ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Коомдук жашоого катыштыруу максатында улгайган жарандардын арасында волонтердук иш жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | 2020-2022- жылдар | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Улгайган жарандардын активдүү узак жашоо программасын иштеп чыгуу | 2021-2023- жылдар | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Активдүү узак жашоого дем берүү үчүн МЖӨ өнүктүрүү аркылуу улгайган жарандарга медициналык-санитардык жана социалдык жардам көрсөтүү моделдерин уюштуруу | 2023-2025- жылдар | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| **3-глава. Улгайган жарандардын жашоо циклинин бардык этаптарында байгерчиликти камсыздоо. Улгайган жарандардын арасында кедейликтин деңгээлин кыскартуу** | | | | | | | | | | |
| 4. | Улгайган жарандардын байгерчилигин камсыздоо үчүн пенсиялык системаны өркүндөтүү | - | - | 584,1 | 1629,0 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | 8729,5 |
| 4.1. | Түзөтүү мекемелеринде жүргөн улгайган жарандардын арасында пенсиялык камсыздоо маселелери боюнча түшүндүрүү маалыматтык ишин өткөрүү | Жыл сайын | СФ, ЖАМК, ЭСӨМ, ММТМ |  | 1054,0 | 1054,1 | 1054,1 | 1054,1 | 1054,1 | 5270,4 |
| 4.2. | Пенсия алуу укугу үчүн минимумдук камсыздандыруу стажын (5 жылдан 20 жылга чейин) этап менен киргизүү боюнча сунуштарды даярдоо жана талдоо жүргүзүү | 2020-2023- жылдар | СФ |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5. | Улгайган жарандардын маалымат жана билим берүү ресурстарына жетүүсүн камсыздоо, иш менен камсыз болуусуна дем берүү, улгайган жарандардын эс алуусун уюштуруу | - | - | 584,1 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 3459,1 |
| 5.1. | Жаш муундарга улгайган жарандардын тажрыйбасын өткөрүп берүү максатында ишканаларда жана мекемелерде устаттык механизмин киргизүү | 2020-2024- жылдар | БИМ, ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
| **№** | **Милдеттер /Чаралар/Иш-аракеттер** | **Ишке ашыруу мөөнөтү** | **Жооптуу аткаруучу-лар** | **2020-**  **жыл** | **2021-**  **жыл** | **2022-**  **жыл** | **2023-**  **жыл** | **2024-**  **жыл** | **2025-**  **жыл** | **Баары** |
| 5.2. | “Активдүү узак жашоо - алтын мезгил” фестивалын өткөрүү | Жыл сайын 20-майда | ЭСӨМ, ССМ, КРӨнүн облустардагы өкүлчүлүк-төрү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 3450,0 |
| 6. | Улгайган жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу маселелери боюнча мамлекеттик саясатты калыптандыруу жана жүзөгө ашырууда улгайган жарандардын катышуусу | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруунун алкагында улгайган жарандарга, өз алдынча жардам топтору үчүн мамлекеттик колдоо көрсөтүү | Жыл сайын | ЭСӨМ, министрлик-тер жана ведомстволор, КЭУ (макулдашуу боюнча) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6.2. | Өз алдынча жардам топторун уюштуруу жана өнүктүрүү процессине улгайган жарандарды даярдоо боюнча программаны иштеп чыгуу | 2022-2025-жылдар | ЭСӨМ, БИМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4-глава. Социалдык кызматтардын рыногун өнүктүрүү жана мамлекеттик эмес секторду колдоо формаларын кеңейтүү аркылуу улгайган жарандар үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо** | | | | | | | | | | |
| 7. | Муктаждыгын эске алуу менен улгайган жарандар үчүн социалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүү-лүгүн жогорулатуу | - | - | 8572,0 | 8572,0 | 8553,7 | 8553,7 | 8553,7 | 8554,0 | 51359,1 |
| 7.1. | “Социалдык кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу жана аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү | 2019-жылдын  III кварталы | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7.2. | Социалдык тейлөө формалары боюнча социалдык кызматтарды көрсөтүүдө улгайган жарандардын муктаждык критерийлерин иштеп чыгуу жана колдонуу | 2021-2022-жылдар | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7.3. | Калк үчүн жарым-жартылай акы төлөнүүчү жана акы төлөнүүчү социалдык кызматтар жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | 2021-2024-жылдар | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 2330,0 | 13980,0 |
| 7.4. | Акы төлөнүүчү жана жарым-жартылай акы төлөнүүчү социалдык кызматтарды киргизүү | 2023-2025- жылдар | ЭСӨМ, КРӨ облустардагы өкүлчүлүктө-рү, ЖӨБО, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 |
| 7.5. | Республиканын региондорунда социалдык тейлөө уюмдарынын ишине үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү | 2022-жыл ичинде бир жолу, 2024-жыл ичинде бир жолу | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 313,2 |
| 7.6. | Социалдык кызматтын кардарларына социалдык кызмат көрсөтүүчү социалдык жактан тейлөөнүн жарым-жартылай стационардык уюмдарын жана мекемелерин аккредитациялоо тартибинин долбоорун иштеп чыгуу | 2023-2024- жылдар | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Жалгыз бой улгайган жарандарды жана ДМЧАларды тейлөө системасын реформалоо, анын ичинде үйдөн социалдык тейлөө | - | - | 6171,5 | 6171,5 | 6171,5 | 6171,5 | 6171,5 | 6171,8 | 37029,3 |
| 8.1. | Акы төлөнүүчү кызматтарды киргизүү аркылуу улгайган жарандарга кам көрүү системасын өнүктүрүү | 2023-2025- жылдар | ЭСӨМ, КЭУ, (макулдашуу боюнча) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 8.2. | Социалдык тейлөөнүн стационар ордуна болуучу формаларынын стандарттарын иштеп чыгуу жана бекитүү  (“асырап алуучу үй-бүлө”, “патронаждык кызмат”) | 2023-2025- жылдар | ЭСӨМ, КЭУ, (макулдашуу боюнча) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 8.3. | Жергиликтүү деңгээлде реабилитациялоо борборлорун түзүү | 2020-2025- жылдар | ЭСӨМ, ССМ, КРӨ облустардагы  өкүлчүлүк-төрү, ЖӨБО, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 6171,5 | 6171,5 | 6171,5 | 6171,5 | 6171,5 | 6171,8 | 37029,3 |
| 8.4. | Республиканын алыскы жана жетүүгө кыйын райондорунда жашоочу улгайган жарандарды тейлөө үчүн бир багыттагы адистердин катышуусу менен медициналык-социалдык көчмө кызматты түзүү | 2020-2023- жылдар | ССМ, ММКФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Жарандарды социалдык тейлөө системасын кадрлар жактан камсыздалышын өркүндөтүү | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. | Кыргыз Республикасынын окуу жайларында ЭСӨМ кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана социалдык кызматкерлерди даярдоо жана кайра даярдоо | 2020-2023- жылдар | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | Социалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун тартибин, түрлөрүн жана формаларын иштеп чыгуу. Социалдык жактан тейлөөнүн мамлекеттик мекемелеринде иштеген социалдык кызматкерлерди аттестациялоонун шарттарын жана тартибин иштеп чыгуу | 2021-2024- жылдар | ЭСӨМ, ССМ, ММКФ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. | Жарандарды социалдык тейлөө чөйрөсүндө кесиптик коомдоштукту түзүү | 2024-жыл | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4. | Улгайган жарандардын позитивдүү образын түзүү жана аларга сый мамиле кылуу тууралуу класстык сааттан тышкаркы сабактарды жалпы билим берүү программасына киргизүү | 2022-2025- жылдар | БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Муундар аралык диалог жана биргелешкен иш аткаруу форматында ыктыярдуу иш жүргүзүү маданиятын калыптандыруу | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | Социалдык тейлөө уюмдарында иштеген улгайган жарандардын катышуусу менен Кыргыз Республикасында волонтердук кыймылды өнүктүрүү | 2023-2025- жылдар | ЭСӨМ, Жаштар жана спорт агенттиги, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |