2-тиркеме

**2019-2025-жылдарга Кыргыз Республикасындагы улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча**

**иш-чаралардын планын мониторингдөө жана баалоо**

**матрицасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер жана иш-чаралар** | **Индикаторлордун аталышы** | **Өлчөө бирдиги** | **Базалык жыл (2019-жыл)** | **Мезгил аралык индикаторлор (жылдык)** | | | **Максаттуу көрсөткүч-төр** | **Маалымат-тар булагы** | | **Жооптуу аткаруу-чулар** |
| **2020-жыл** | **2021-жыл** | | **2022-**  **жыл** |
| **1-бөлүм. Теңдик жана басмырлабоо. Улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамилени жана зомбулукту болтурбоо боюнча чаралар** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамиле жасоону жана зомбулукту болтурбоого багытталган чараларды иштеп чыгуу | Жасалган кылмыштар жөнүндө массалык маалыматтык каражатар аркылуу калкка маалымдоонун саны | Бирдик | 0 | 6 | | 12 |  | ИИМ, ЭСӨМ, ММТМ | | ИИМ, ЭСӨМ, ММТМ, КРӨнүн облустардагы өкүлчүлүк-төрү |
| 1.4. | Документтери жок түзөтүү мекемелеринде жүргөн улгайган жарандарды ким экендигин ырастаган документтер менен камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу | Берилген документтердин үлүшү  (улгайган жарандарды кошкондо, түзөтүү колонияларында жайгашкандарга) | % | 0 | 2 | | 2 |  | ЖАМК | | ЖАМК, ЭСӨМ, Мамкатто, СФ |
| **№** | **Милдеттер жана иш-чаралар** | **Индикаторлордун аталышы** | **Өлчөө бирдиги** | **Базалык жыл (2019 жыл)** | **Мезгил аралык индикаторлор (жылдык)** | | | **Максаттуу көрсөткүч-төр** | **Маалымат-тар булагы** | | **Жооптуу аткаруу-чулар** |
| **2020-жыл** | | **2021-жыл** | **2022-жыл** |
| 1.5. | Улгайган жарандарга карата жасалган кылмышты, зомбулукту табуу жана алдын алуу, эсепке алуунун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу | Жынысын эске алуу менен, (сандарды, пайыздарды) маалыматтарды камтыган статистикалык отчеттуулук | % | 0 | 10 | | 20 | 50 | Башкы прокуратура (макулда-шуу боюнча) | | Башкы прокура-тура (макулда-шуу боюнча), ИИМ, ЭСӨМ, УСК (макулда-шуу боюнча) |
| **2-бөлүм. Ден соолукту бекемдөө жана ага кам көрүү, улгайган жарандардын сапаттуу медициналык кызматтарга ден соолукту сактоо системасын өркүндөтүү аркылуу жетүүсүн жогорулатуу жана активдүү узак жашоону илгерилетүү** | | | | | | | | | | | |
| 2. | Улгайган жарандарды медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртууга багытталган чаралар системасын түзүү, алдын алуу жана ден соолугун бекемдөө, активдүү карылыкты жана жашоо узактыгын жогорулатуу | -Улгайган жарандардын оорусу азайтылган;  -Жугуштуу эмес ооруулар боюнча ооруу көрсөткүчтөрү азайтылган;  - Улгайган жарандардын өлүм көрсөткүчтөрүн азайтуу | %  %  % | -  -  - | 3%  3%  1% чейин | | 5%  5%  2% | 10%  10%  3% |  | ССМ, КММКДАЖИ, ММКФ, УСК (макулдашуу боюнча), КЭУ(ма-кулдашуу боюнча) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер жана иш-чаралар** | **Индикаторлордун аталышы** | | **Өлчөө бирди-ги** | **Базалык жыл (2019 жыл)** | **Мезгил аралык**  **индикаторлор (жылдык)** | | | | **Максат-туу көрсөт-күчтөр** | | **Маалы-маттар булагы** | **Жооптуу аткаруучу-лар** |
| **2020-жыл** | **2021-жыл** | | | **2022-жыл** | |
| 2.1. | Улгайган курактагы калктын өлүмүнүн жана ооруга чалдыгуусунун медициналык-демографиялык көрсөткүчтөрүн 60-74 жаш, 75-89-жаш, 90 жаш жана андан ашкан курактык категориялары боюнча, жынысы жана жашаган жери боюнча бөлүштүрүү менен, улгайган жарандардын медициналык-санитардык керектөөлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен изилдөө | Жүрөк кан тамыр оорулары, жаңы пайда болуулар, дем алуу жолдорунун оорулары, КИЖ оорулары ж.б. боюнча ооруларды табуу көбөйгөн.  Улгайган жарандар үчүн ММКФ программасы боюнча жеңилдетилген дары рецепттери менен камсыздалышы (муктаждардын саны) | | % | - | 80 |  | | | 100% | | ССМ алдындагы Электрон-дук саламаттык сактоо борбору | ССМ, МКДКЖИ, ММКФ,  УСК (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| 2.2. | Сергек жашоонун үлгүсүн пропагандалоо жана оорулардын алдын алуу максатында саламаттык сактоо уюмдарында алдын алуу иш-чараларын уюштуруу | Улгайган калктын маалыматтык-коммуникациялык, алдын алуу жана дарылоо-диагностикалык кызматтары менен толук камтылуусу | | % |  | 10% |  | | |  | | ССМ | ССМ, ССККРБ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| **№** | **Милдеттер жана иш-чаралар** | **Индикаторлордун аталышы** | | **Өлчөө бирдиги** | **Базалык жыл**  **(2019-жыл)** | **Мезгил аралык**  **индикаторлор (жылдык)** | | | | **Максат-туу көрсөткүч-төр** | | **Маалы-маттар булагы** | **Жооптуу аткаруучу-лар** |
| **2020-жыл** | **2022-жыл** | | | **2023-жыл** | |
| 2.5. | Бардык адистиктеги дарыгерлер үчүн геронтология жана гериатрия маселеси боюнча квалификациясын жогорулатуу менен кредиттик саатты киргизүү | Бардык Кыргыз Республикасынын медициналык окуу жайларында гериатриянын жана геронтология боюнча курстар киргизилген.  Дипломго чейинки студенттер үчүн геронтология жана гериатрия боюнча окуу куралдары иштелип чыккан.  ММКДАЖИ алдындагы геронтология жана гериатрия  боюнча үй-бүлөлүк дарыгерлер жана сейрек адистик дарыгерлери, фельдшерлер жана медайымдар даярдалган.  Диплом алгандан кийинки врачтарга геронтология жана гериатрия боюнча протокол жана клиникалык колдонмо иштелип чыккан | | %  % камтуу |  | 30% | 20%  60% | | | 30%  10% | | ССМ | ССМ, МКДКЖИ |
| **№** | **Милдеттер жана иш-чаралар** | **Индикаторлордун аталышы** | | **Өлчөө бирдиги** | **Базалык жыл**  **(2019-жыл)** | **Мезгил аралык**  **индикаторлор (жылдык)** | | | | **Максат-туу көрсөткүч-төр** | | **Маалы-маттар булагы** | **Жооптуу аткаруучу-лар** |
| **2020-жыл** | | **2022-жыл** | | **2023-жыл** | |
| 3.4. | Активдүү узак жашоого дем берүү үчүн МЖӨ өнүктүрүү аркылуу улгайган жарандарга медициналык-санитардык жана социалдык жардам көрсөтүү моделдерин уюштуруу | Медико-санитардык жана социалдык жардам көрсөтүү боюнча моделдерди уюштуруу үчүн муктаж болгон улгайган жарандардын МЖИ механизмдерин камтуу жана активдүү узак жашоону стимулдаштыруу | | % | - | 10% | | 15% | | 30% | | ССМ | ССМ |
| **3-бөлүм. Улгайган жарандардын жашоо циклинин бардык этаптарында байгерчиликти камсыздоо. Улгайган жарандардын арасында кедейликтин деңгээлин кыскартуу** | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Улгайган жарандардын байгерчилигин камсыздоо үчүн пенсиялык системаны өркүндөтүү | Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн орточо өлчөмүнүн өсүү темпи | | % | 2019- ж. | 2019 - ж. – 103,8%;  2020 - ж. – 104,9%;  2021 - ж. – 106,0%;  2022 - ж. – 106,1%. | | | | | |  | СФ, ЭСӨМ |
| **4-бөлүм. Социалдык кызматтардын рыногун өнүктүрүү жана мамлекеттик эмес секторду колдоо формаларын кеңейтүү аркылуу улгайган жарандар үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо** | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Муктаждыгын эске алуу менен улгайган жарандар үчүн социалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу | | Укуктук ченемдик акт иштелип чыккан.  Кызматтардын сапатын алган улгайган жарандардын үлүшү |  |  | 0 | | | 0 | | 50 | ЭСӨМ | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, КЭУ  (макулда-шуу боюнча) |
| **№** | **Милдеттер жана иш-чаралар** | | **Индикаторлордун аталышы** | **Өлчөө бирдиги** | **Базалык жыл**  **(2019-жыл)** | **Мезгил аралык**  **индикаторлор (жылдык)** | | | | **Максаттуу көрсөт-күчтөр** | | **Маалы-маттар булагы** | **Жооптуу аткаруучу-лар** |
| 8.2. | Социалдык тейлөөнүн стационар ордуна болуучу формаларынын стандарттарын иштеп чыгуу жана бекитүү  (“асырап алуучу үй-бүлө”, “патронаждык кызмат”) | | Багып алуучу үй-бүлөгө кабыл алынган социалдык стационардык мекемелерде жашагандардын арасынан улгайган жарандардын саны жана үйдө тейленген улгайган, патронаждык кызматтар менен камтылгандардын саны | адам |  | **2023-жыл**  3 адам  жана 5 адам | | | | **2024-жыл**  5 адам жана 7 адам | | **2025-жыл** 11 адам жана 13 адам | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| 9.1 | Кыргыз Республикасынын окуу жайларында ЭСӨМ кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана социалдык кызматкерлерди даярдоо жана кайра даярдоо | | Даярдоодон, кайра даярдоодон жана квалификациясын жогорулатуудан өткөн социалдык кызматкерлердин саны | % | 0 | 2020 -жылы 2% | | | | 2021-жылы 5% | | 2023-жылы 8% | ЭСӨМ |