1-тиркеме

**2019-2025-жылдарга Кыргыз Республикасында улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча**

**иш-чаралардын планы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Иш-аракеттер/чаралар** | **Ишке ашыруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү натыйжалар (продукт)** | **Жооптуу аткаруучулар** | **Каржылоо булактары** |
| **1-глава. Теңдик жана басмырлабоо. Улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамилени жана зомбулукту болтурбоо боюнча чаралар** |
| 1. | Улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамиле жасоону жана зомбулукту болтурбоого багытталган чараларды иштеп чыгуу | * 1. Ырайымсыз мамилеге жана зомбулукка кабылуучу улгайган жарандар үчүн “ишеним телефонун” уюштуруу
 | 2020-жылдын II кварталы | Ырайымсыз мамилеге жана зомбулукка кабылуучу улгайган жарандар үчүн кайрылуу механизмдеринин болушу | ЭСӨМ | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 1.2. Улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамиле жасоого каршы күрөшүү жана зомбулукту болтурбоо жөнүндө маалыматтык кампанияларды өткөрүү | Жыл сайын | Улгайган жарандарга карата басмырлоонун жана зомбулуктун бардык түрлөрү азайтылды | ЭСӨМ, ММТМ, ИИМ, Акыйкатчынын (Омбудсмендин) аппараты (макулдашуу боюнча), облустардагы КРӨнүн облустардагы өкүлчүлүктөрү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 1.3. Улгайган жарандарга карата жасалган кылмыштар жөнүндө ЖМК аркылуу калкты маалымдоо | Жыл сайын | Улгайган жарандарга карата алдамчылык учурлары жөнүндө жана аларды болтурбоо боюнча жарандар кабардар болду | ИИМ, ЭСӨМ, ММТМ | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 1.4. Документтери жок түзөтүү мекемелеринде жүргөн улгайган жарандарды ким экендигин ырастаган документтер менен камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу | 2020-2022-жылдар | Түзөтүү мекемелеринде жүргөн улгайган жарандар ким экендигин ырастаган документтер менен камсыз болушту | ЖАМК, ЭСӨМ, Мамкаттоо, СФ  | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 1.5. Улгайган жарандарга карата жасалган кылмышты, зомбулукту табуу жана алдын алуу, эсепке алуунун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу  | 2023-2025-жылдар | Улгайган жарандарга карата жасалган зомбулукту аныктоонун жана болтурбоонун натыйжалуу механизмдери иштелип чыкты жана киргизилди.Улгайган жарандарга карата жасалган басмырлоо жана зомбулук фактылары эсепке алынууда | Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), ИИМ, ЭСӨМ, УСК (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| **2-глава. Ден соолукту бекемдөө жана ага кам көрүү, улгайган жарандардын сапаттуу медициналык кызматтарга ден соолукту сактоо системасын өркүндөтүү аркылуу жетүүсүн жогорулатуу жана активдүү узак жашоону илгерилетүү** |
| 2. | Улгайган жарандарды медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртууга багытталган чаралар системасын түзүү, алдын алуу жана ден соолугун бекемдөө, активдүү карылыкты жана жашоо узактыгын жогорулатуу | 2.1. Улгайган курактагы калктын өлүмүнүн жана ооруга чалдыгуусунун медициналык-демографиялык көрсөткүчтөрүн 60-74 жаш, 75-89-жаш, 90 жаш жана андан ашкан курактык категориялары боюнча, жынысы жана жашаган жери боюнча бөлүштүрүү менен, улгайган жарандардын медициналык-санитардык керектөөлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен изилдөө | 2020-2021-жылдар | Улгайган жарандар үчүн медициналык-санитардык жардамды көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууга керектөөлөрүнүн көрсөткүчтөрү жана жаш курактык категориялары боюнча адамдардын өлүмүнүн себептери жана ооруга чалдыгуунун медициналык-демографиялык көрсөткүчтөрү изилденди жана колдонулду | ССМ, КМКЖКДМИ, ММКФ, УСК (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | Бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 2.2. Сергек жашоонун үлгүсүн пропагандалоо жана оорулардын алдын алуу максатында саламаттык сактоо уюмдарында алдын алуу иш-чараларын уюштуруу | 2020-2021-жылдар | Сергек жашоо жөнүндө квалификациялуу билим алууга калктын мүмкүндүгү бар.Улгайган адамдар маалыматтык-коммуникациялык, алдын алуу жана дарылоо-диагностикалык БМСЖ кызматтары менен толук камтылды | ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 2.3. Геронтология жана гериатрия маселелери боюнча изилдөө жүргүзүү | 2021-2023-жылдар | Геронтология жана гериатрия боюнча изилдөөнүн жыйынтыгы алынды | ССМ, КМКЖКДМИ | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 2.4. Геронтология жана гериатрия курстары боюнча медициналык кызматкерлерге дипломго чейинки билим берүү жана үзгүлтүксүз окутуу процессин өркүндөтүү | 2022-2025-жылдар | Геронтологдорду жана гериатрларды даярдоо программасы жана геронтология менен гериатрия боюнча кадрдардын квалификациясын жогорулатуу программасы иштелип чыкты.Бардык медициналык окуу жайлардын окуу программасына гериатрия жана геронтология боюнча курстар киргизилген.Геронтология жана гериатрия боюнча окуу куралдары иштелип чыкты.Геронтология жана гериатрия курсунан үй-бүлөлүк дарыгерлер, фельдшерлер жана медайымдар өткөн | ССМ, КМКЖКДМИ | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 2.5. Бардык адистиктеги дарыгерлер үчүн геронтология жана гериатрия маселеси боюнча квалификациясын жогорулатуу менен кредиттик саатты киргизүү | 2019-жылдын II кварталы, 2020-жылдын IV кварталы | Үй-бүлөлүк дарыгерлер жана бир багыттагы адис дарыгерлер даярдалган, КМКЖКДМИ алдындагы геронтология жана гериатрия курстарынан өткөрүлдү  | ССМ, КМКЖКДМИ  | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен бюджеттентышкаркы каражаттар |
| 3. | Улгайган жарандар үчүн активдүү узак жашоо программасына дем берүү | 3.1. Активдүү узак жашоо мезгилин узартууга көмөк көрсөткөн медицинанын заманбап багыттары катары геронтологиянын жана гериатриянын потенциалын жана жетишкендиктерин жайылтуу, улгайган жарандардын көйгөйлөрүн чечүүгө жарандык коомдун көңүлүн буруу үчүн багытталган маалыматтык-билим берүү ишин жүзөгө ашыруу | 2020-2022-жылдар | Медицинанын заманбап багыттары дени сак жашоо жана активдүү узак жашоо мөөнөтүн узартууга көмөк көрсөтөт | ССМ, ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 3.2. Коомдук жашоого катыштыруу максатында улгайган жарандардын арасында волонтердук иш жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | 2020-2022-жылдар | Волонтердук иш жөнүндө ченемдик укуктук акт кабыл алынды. Улгайган жарандар коомго социалдык жактан интеграцияланды жана активдүү жашашат, бул алардын психологиялыкжана физикалык абалына оң таасирин тийгизет.Улгайган жарандар коммерциялык эмес уюмдардын ишине тартылды | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 3.3. Улгайган жарандардын активдүү узак жашоо программасын иштеп чыгуу | 2021-2023-жылдар | Улгайган жарандардын активдүү узак жашоо программасы иштелип чыкты | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 3.4. Активдүү узак жашоого дем берүү үчүн МЖӨ өнүктүрүү аркылуу улгайган жарандарга медициналык-санитардык жана социалдык жардам көрсөтүү моделдерин уюштуруу  | 2023-2025-жылдар | Улуттук жана жергиликтүү деңгээлде МЖӨ алкагында иштеп жаткан хоспистердин, ден соолук мектептеринин, күндүзгү борборлорунун саны | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| **3-глава. Улгайган жарандардын жашоо циклинин бардык этаптарында байгерчиликти камсыздоо. Улгайган жарандардын арасында кедейликтин деңгээлин кыскартуу** |
| 4. | Улгайган жарандардын байгерчилигин камсыздоо үчүн пенсиялык системаны өркүндөтүү | 4.1. Түзөтүү мекемелеринде жүргөн улгайган жарандардын арасында пенсиялык камсыздоо маселелери боюнча түшүндүрүү маалыматтык ишин өткөрүү | Жыл сайын | Пенсиялык камсыздоо маселелери боюнча жарандар кабардар болду | СФ, ЖАМК, ЭСӨМ, ММТМ | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында,бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 4.2. Пенсия алуу укугу үчүн минимумдук камсыздандыруу стажын (5 жылдан 20 жылга чейин) этап менен киргизүү боюнча сунуштарды даярдоо жана талдоо жүргүзүү | 2020-2023-жылдар | Минимумдук камсыздандыруу стажын (5 жылдан 20 жылга чейин) киргизүү мүмкүндүгүнө талдоо жүргүзүлдү. Мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча сунуштар даярдалды | СФ | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында |
| 5. | Улгайган жарандардын маалымат жана билим берүү ресурстарына жетүүсүн камсыздоо, иш менен камсыз болуусуна дем берүү, улгайган жарандардын эс алуусун уюштуруу | 5.1. Жаш муундарга улгайган жарандардын тажрыйбасын өткөрүп берүү максатында ишканаларда жана мекемелерде устаттык механизмин киргизүү | 2020-2024-жылдар | Улгайган жарандардын ролун жогорулатуу жана жетишкендиктерин сыйлоо | БИМ, ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 5.2. “Активдүү узак жашоо - алтын мезгил” фестивалын өткөрүү | Жыл сайын 20-майда  | Активдүү узак жашоонун маданий программасына улгайган жарандар активдүү тартылды | ЭСӨМ, ССМ, КРӨнүн облустардагы өкүлчүлүктөрү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 6. | Улгайган жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу маселелери боюнча мамлекеттик саясатты калыптандыруу жана жүзөгө ашырууда улгайган жарандардын катышуусу | 6.1. Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруунун алкагында улгайган жарандарга, өз алдынча жардам топтору үчүн мамлекеттик колдоо көрсөтүү | Жыл сайын | 100 өз алдынча жардам топтору улгайган жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу маселелерин чечүүгө активдүү катышат | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, Жаштар жана спорт агенттиги, ЖӨБ жана этностор агенттиги, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 6.2. Өз алдынча жардам топторун уюштуруу жана өнүктүрүү процессине улгайган жарандарды даярдоо боюнча программаны иштеп чыгуу | 2022-2025-жылдар | Программа кабыл алынды | ЭСӨМ, БИМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| **4-глава. Социалдык кызматтардын рыногун өнүктүрүү жана мамлекеттик эмес секторду колдоо формаларын кеңейтүү аркылуу улгайган жарандар үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо** |
| 7. | Муктаждыгын эске алуу менен улгайган жарандар үчүн социалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүү-лүгүн жогорулатуу | 7.1. “Социалдык кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу жана аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү  | 2019-жылдынIII кварталы | “Социалдык кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору иштелип чыкты | ЭСӨМ, КЭУ, (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 7.2. Социалдык тейлөө формалары боюнча социалдык кызматтарды көрсөтүүдө улгайган жарандардын муктаждык критерийлерин иштеп чыгуу жана колдонуу | 2021-2022-жылдар | Социалдык кызматтарды көрсөтүүдө улгайган жарандардын муктаждык критерийлери иштелип чыкты жана бекитилди | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 7.3. Калк үчүн жарым-жартылай акы төлөнүүчү жана акы төлөнүүчү социалдык кызматтар жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | 2021-2024-жылдар | Жарым-жартылай акы төлөнүүчү жана акы төлөнүүчү социалдык кызматтар жөнүндө ченемдик укуктук акт иштелип чыкты | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 7.4. Акы төлөнүүчү жана жарым-жартылай акы төлөнүүчү социалдык кызматтарды киргизүү | 2023-2025-жыл | Акы төлөнүүчү жана жарым-жартылай акы төлөнүүчү социалдык кызматтар ишке киргизилди | ЭСӨМ, КРӨнүн облустардагы өкүлчүлүктөрү,ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 7.5. Республиканын региондорунда социалдык тейлөө уюмдарынын ишине үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү | 2022-жылдын ичинде бир жолу, 2025-жылдын ичинде бир жолу | Мониторингдин алынган жыйынтыктарынын негизинде талдоо жүргүзүү | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 7.6. Социалдык кызматтын кардарларына социалдык кызмат көрсөтүүчү социалдык жактан тейлөөнүн жарым-жартылай стационардык уюмдарын жана мекемелерин аккредитациялоо тартибинин долбоорун иштеп чыгуу | 2023-2024-жылдар | Укуктук ченемдик акт иштелип чыкты | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 8. | Жалгыз бой улгайган жарандарды жана ДМЧАларды тейлөө системасын реформалоо, анын ичинде үйдөн социалдык тейлөө | 8.1. Акы төлөнүүчү кызматтарды киргизүү аркылуу улгайган жарандарга кам көрүү системасын өнүктүрүү | 2023-2025-жылдар | Акы төлөнүүчү социалдык кызматтардын системасы ишке киргизилди | ЭСӨМ, КЭУ, (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 8.2. Социалдык тейлөөнүн стационар ордуна болуучу формаларынын стандарттарын иштеп чыгуу жана бекитүү(“асырап алуучу үй-бүлө”, “патронаждык кызмат”) | 2023-2025-жылдар | Улгайган жарандарды социалдык жактан тейлөөнүн жаңы формалары түзүлдү (“асырап алуучу үй-бүлө”, “патронаждык кызмат”) | ЭСӨМ, КЭУ, (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| **№** | **Милдеттер** | **Чаралар/аракеттер** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү натыйжалар (продукт)** | **Жооптуу аткаруучулар** | **Каржылоо булактары** |
|  |  | 8.3. Жергиликтүү деңгээлде реабилитациялоо борборлорун түзүү | 2020-2025-жылдар | Жергиликтүү деңгээлдереабилитациялоо борборлору иштеп жатат | ЭСӨМ, ССМ, КРӨнүн облустардагы өкүлчүлүктөрү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 8.4. Республиканын алыскы жана жетүүгө кыйын райондорунда жашоочу улгайган жарандарды тейлөө үчүн бир багыттагы адистердин катышуусу менен медициналык-социалдык көчмө кызматты түзүү | 2020-2023-жылдар | Жетүүгө кыйын райондордо улгайган жарандарды камтуу менен медициналык-социалдык көчмө кызматы түзүлдү  | ССМ, ММКФ | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар  |
| 9. | Жарандарды социалдык тейлөө системасын кадрлар жактан камсыздалышын өркүндөтүү | 9.1. Кыргыз Республикасынын окуу жайларында ЭСӨМ кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана социалдык кызматкерлерди даярдоо жана кайра даярдоо | 2020-2023-жылдар | ЭСӨМ кадрларын системалуу даярдоо жана кайра даярдоо киргизилди.ЭСӨМ кызматкерлеринин потенциалы жогорулатылды | ЭСӨМ, ССМ, БИМ КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | 9.2. Социалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун тартибин, түрлөрүн жана формаларын иштеп чыгуу. Социалдык жактан тейлөөнүн мамлекеттик мекемелеринде иштеген социалдык кызматкерлерди аттестациялоонун шарттарын жана тартибин иштеп чыгуу | 2021-2024-жылдар | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен жоболор бекитилди | ЭСӨМ, ССМ, ММКФ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 9.3. Жарандарды социалдык тейлөө чөйрөсүндө кесиптик коомдоштукту түзүү | 2024-жыл | Социалдык кызматтарды көрсөтүү жаатында кесиптик уюмдардын тармагы түзүлдү | ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 9.4. Улгайган жарандардын позитивдүү образын түзүү жана аларга сый мамиле кылуу тууралуу класстык сааттан тышкаркы сабактарды жалпы билим берүү программасына киргизүү | 2022-2025-жылдар | Улгайган адамдын позитивдүү образы калыптанды. Бардык деңгээлдеги жалпы билим берүү уюмдарында улууларга дайыма сый мамиле кылуу калыптанууда жана баса белгиленүүдө. | БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
| 10. | Муундар аралык диалог жана биргелешкен иш аткаруу форматында ыктыярдуу иш жүргүзүү маданиятын калыптандыруу | 10.1. Социалдык тейлөө уюмдарында иштеген улгайган жарандардын катышуусу менен Кыргыз Республикасында волонтердук кыймылды өнүктүрүү  | 2023-2025-жылдар | Волонтерлук кыймылдын, анын ичинде улгайган жарандардын катышуусу менен иштөө системасы регламенттелген | ЭСӨМ, Жаштар жана спорт агенттиги, КЭУ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджетинин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |

Кыскартуулардын тизмеси:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкы прокуратура | - | Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы |
| ЭСӨМ | - | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги |
| ФМ | - | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| ИИМ | - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| БИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| ССМ | - | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| ММТМ | - | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги |
| МТБМК | - | Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
| Жаштар жана спорт агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик |
| ЖӨБ жана этностор агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик |
| ЖАМК | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы |
| Мамкаттоо | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы |
| ММК | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы |
| ММКФ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду |
| СФ | - | Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду |
| УСК | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| ЖМА | - | Жергиликтүү мамлекеттик администрация |
| КРӨнүн облустардагы өкүлчүлүктөрү |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү |
| КЭУ | - | Коммерциялык эмес уюм |
| ЖӨБО | - | Жергиликтүүөз алдынча башкаруу органдары |
| ДМЧА | - | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар |
| КМКДКЖМИ | - | Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институту |
| БМСЖ | - | Баштапкы медициналык-санитардык жардам |
| МЖӨ | - | Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк |